## Ark1
ID | Dato | Årsag | Hændelse | Konsekvens | Sandsynlighed værdi | Konsekvens værdi | Risikoværdi | Handlinger | Betydning af handling | Re-estimering
1 | 2024-11-14 | Dårlig/mangelfuld kommunikation | Vi har forskellige forståelser for de aftaler og mål, som vi er blevet enige om. | Der opstår kinflikter imellem projektdeltagerne. | 2 | 2 | 4 | Sikre at vi hele tiden kommunikere om opgaver, aftaler og mål. Vi skal nå til enighed, eller måske alle gå på kompromis. | Vi sikre både minimere sandsynligheden ved at kommunikere, men også konsekvensen ved at have et klart fælles mål. | 2
2 | 2024-11-14 | Manglende erfaring | Merging af koden fejler | Koden skal skrives om, eller noget bliver slettet | 3 | 3 | 9 | Undersøg og test hvordan man gør, og sikre at vi har en backup | Vi minimere sandsynligheden ved hændelsen, fordi vi undersøger og tester inden. | 6
3 | 2024-11-14 | Misforståelse af matrialet fra Nexttech | Vores formel for pris af print, laver de forkerte beregninger. | Giver de forkerte priser på produkteter, og sælger med tab. | 3 | 4 | 12 | Sikre at vi har mulighed for at ændre I formlen, og den er godkendt inden overgang til drift. | Vi menimere sandsynligheden ved at den laver de forkerte beregninger, men hvis den gør, er konsekvensen stadig stor. | 8
4 | 2024-11-14 | Manglende erfaring | Vi kan ikke kode den visuelle interfrace som vi havde planlagt | Vi skal til at designe et nyt grafisk interface. | 3 | 4 | 12 | Lave en skitse over hvordan vores andet design skal være. | Ved at have en backup, minimere vi konsekvensen ved at ikke kunne kode det første. Vi kan nemlig sikre os at vi stadig overholder grundpræncipper. | 6
5 | 2024-11-14 | Personlige problemer | En af os er fraværende | Opgaver bliver ikke lavet til tiden, og vi kommer bagud | 2 | 2 | 4 | God kommunikation om hvilket opgaver som der ikke bliver nået, og andre kan hjælpe | Vi minimere konsekvensen ved at hjælpe til, og sikre opgaverne bliver lavet. | 2
6
7
8
9
10
11
12
[11 empty] | Før |  | Konsekvenser
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | Sandsynlighed | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[12 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[12 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[12 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[12 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | Efter |  | Konsekvenser
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | Sandsynlighed | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[12 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[12 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[12 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[12 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5