## Ark1
Risiko-id | Dato | Risikoårsag | Risikohændelse | Risikokonsekvens | Sandsynlighed | Konsekvensen | Risikoværdi | Ansvarlig | Handlinger | Re-estimering
1 | 2024-11-06 | Misforståelse | Misforståelse mellem projektdeltagerne (og styregruppen) | Kan lede til at lave opgaven forkert, en konflikt eller | 2 | 2 | 4 | Alle projektdeltagerne | Vi skal tale om tingene, og være sikre på at både "afsender" og "modtager", er enige om budskabet
2 | 2024-11-06 | Erfaringsfejl | Vi overser noget, gør opgaven mere besværlig, eller |  | 4 | 3 | 12 | Alle projektdeltagerne
3 | 2024-11-06 | Fejl i kode |  |  | 3 | 3 | 9 | Alle projektdeltagerne
4 | 2024-11-06 | Fejl i udregningen | Vores beregner som der skal lave udregningen er forkert. | Den laver de forkerte udregninger, hvilket kan give kunderne en forkert pris. | 2 | 4 | 8 | Alle projektdeltagerne
5 | 2024-11-06 | Sygdom | Projektdeltager er syg. | Opgaver eller andet, bliver ikke lavet tid tiden | 4 | 2 | 8 | Alle projektdeltagerne
6
7
8
9
10
11
12
[11 empty] | Før |  | Konsekvenser
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | Sandsynlighed | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[12 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[12 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[12 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[12 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | Efter |  | Konsekvenser
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[11 empty] | Sandsynlighed | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[12 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[12 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[12 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[12 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
22
3
4
5
1
2
3
4
5